Администрация  Кременкульского  сельского  поселения

Сосновского муниципального района Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.012021г.  №  87

О муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, администрация Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Кременульском сельском поселении Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» (Приложение).

2. Заместителю главы Кременкульского сельского поселения Амировой Т.Н обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Кременкульского сельского поселения в сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Кременкульского сельского поселения Амирову Т.Н.

Глава сельского поселения                                                                           А.В. Глинкин

Приложение

к постановлению администрации

Кременкульского сельского поселения

от  25.01.2021 года № 87

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального района

на  2021-2023 годы»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального района

на  2021-2023 годы»

| Ответственный исполнитель программы | - администрация Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района |
| --- | --- |
| Основная цель программы | создание условий для эффективного развития муниципальной службы на территории Кременкульского сельского поселения |
| Основные задачи программы | совершенствование управления кадровым составом в органах местного самоуправления Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района и повышение качества его формирования; стимулирование муниципальных служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности; обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к информации о муниципальной службе |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля правовых актов Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, соответствующих действующему законодательству о муниципальной службе, - процентов от общего количества принятых в Кременкульском сельском поселении Сосновского муниципального района муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы; - участие в семинарах с муниципальными служащими, специалистами сельских поселений по вопросам муниципальной службы, - единиц; количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, - человек; размещение на официальном сайте информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Кременкульского сельского поселения -единиц |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | программа финансируется за счет средств местного бюджета в 2021 году – 60 тыс. рублей в 2022 году – 60 тыс. рублей в 2023 году – 60 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | доля правовых актов Кременкульского сельского поселения, соответствующих действующему законодательству о муниципальной службе, - 100 процентов от общего количества принятых в Кременкульском сельском поселении муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы; участие в семинарах с муниципальными служащими, специалистами сельских поселений по вопросам муниципальной службы – не менее 2 единиц; количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, - не менее 2 человек; размещение на официальном сайте Кременкульского сельского поселения информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Кременкульского сельского поселения |

- Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, согласно которым развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств местного бюджета.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих в Кременкульском сельском поселении необходимо участие в профессиональном обучении, повышение квалификации и переподготовки кадров для местного самоуправления. Это позволит обеспечить стабильно высокий уровень качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Кременкульского сельского поселения. Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

- Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Целью программы является:

создание условий для эффективного развития муниципальной службы на территории Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района.

2. Задачи программы:

совершенствование управления кадровым составом в органах местного самоуправления Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района и повышение качества его формирования;

стимулирование муниципальных служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности;

обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к информации о муниципальной службе.

- Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в течение 2021 - 2023 годов.

- Глава IV. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования представлены в таблице 1.

- Таблица 1

Перечень мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Анализ муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы на соответствие федеральному и областному законодательству, принятие мер по устранению выявленных противоречий | Администрация Кременкульского сельского поселения | 2021 - 2023 годы | - | - | - |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов Кременкульского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам муниципальной службы (по мере необходимости) | Администрация Кременкульского сельского поселения, Совет депутатов | 2021 - 2023 годы | - | - | - |
| 3. | Формирование потребности органов местного самоуправления Кременкульского сельского поселения в обучении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Администрация Кременкульского сельского поселения | 2021 - 2023 годы | - | - | - |
| 4. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих | Администрация Кременкульского сельского поселения | 2021 - 2023 годы | 60,0 р | 60,0 р | 60,0 р |
| 5. | Участие в семинарах с муниципальными служащими, специалистами сельских поселений по вопросам муниципальной службы | Администрация Кременкульского сельского поселения | 2021 - 2023 годы | - | - | - |
| 6. | Размещение информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | Администрация Кременкульского сельского поселения | 2021 - 2023 годы | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 60,0 р | 60,0 р | 60,0 р |

- Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 60 тыс. рублей за счет средств бюджета Сосновского муниципального района:

2021 год – 60 тыс. рублей,

2022 год – 60 тыс. рублей,

2023 год – 60 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предусмотрены на организацию ежегодного повышения квалификации и профессиональную переподготовку муниципальных служащих.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление муниципальной программой и  контроль за ее реализацией обеспечиваются ответственным исполнителем муниципальной программы – администрацией Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, а именно: ответственным по осуществлению кадровой работы администрации Кременкульского сельского поселения.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет  заместитель главы Кременкульского сельского поселения Амирова Т.Н.

- Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлена в таблице 2.

- Таблица 2

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля правовых актов Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, соответствующих действующему законодательству о муниципальной службе | процентов от общего количества принятых в Кременкульском сельском поселении муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Участие в семинарах с муниципальными служащими, специалистами сельских поселений Сосновского муниципального района по вопросам муниципальной службы | единиц | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 3 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | человек | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 4 | Размещение на официальном сайте Кременкульского сельского поселения информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления |  |  |  |  |

Глава VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования:

на 2021 год – 60 тыс. рублей,

на 2022 год – 60 тыс. рублей,

на 2023 год – 60 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

Глава  сельского поселения                                                                  А.В. Глинкин